|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:****Министр культуры** **Новосибирской области** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Решетников** **« 25 » января 2016г.** | **СОГЛАСОВАНО:****вед.юрисконсульт ГБУК НОСБ, член Новосибирской****региональной общественной организации инвалидов- колясочников «Центр независимой жизни «Финист», специалист в области создания доступной среды для** **инвалидов** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ю.Э.Львутина)****« 25 » января 2016г.** | **УТВЕРЖДАЮ:****Директор ГАУК НСО НДТ****«Старый дом»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(А.А.Гореявчева)** **« 25 » января 2016г.** |

**План адаптации для МГН объекта**

**государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области**

**«Новосибирский драматический театр «Старый дом»** (г.Новосибирск, ул Большевистская,45)

**на период 2016 – 2020гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансир., тыс.руб | Срок исполнения | Ответствен-ный исполнитель |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  |  |  |  |  | Е.Н.Соколова |
| 1.1. | Оценка доступности театра для МГН | К,О,С,Г,У | Акт обследования | \* | - | 2016 |  |
| 1.2. | Выполнить паспорт доступности театра | К,О,С,Г,У | Документация | \* | - | 2016 |  |
| 1.3. | Провести обучение сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности | К,О,С,Г,У | Обучение | \* | - | 2016 |  |
| 1.4. | Разработать регламент подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг МГН | К,О | Документация, обучение | \* | - | 2016 |  |
| **2.** | **Приобретение технических средств адаптации** |  |  |  | 530,0 |  | Е.Н.Соколова |
| 2.1. | Оснащение территории и помещений визуальной и тактильной информацией и оборудованием | С | Приобретение оборудования | \* | 25,0 | 2016 |  |
| 2.2. | Оснащение территории и помещений визуаль-ной и тактильной информацией и оборудованием | С | Приобретение оборудования | \*\* | 250,0 | 2017-18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансир., тыс.руб | Срок исполнения | Ответствен-ный исполнитель |
| 2.3. | Оборудование для санитарно-гигиенических помещений для МГН | К,О | Приобретение оборудования | \*\* | 120,0 | 2017-18 |  |
| 2.4. | Стационарная информационная система для слабослышащих | Г | Приобретение оборудования | \*\* | 135,0 | 2017-18 |  |
| **3.** | **Ремонтные работы** |  |  |  | 4797,0 |  | В.Н.Пятницын |
| **3.1.** | **По территории объекта** | К,О |  | \*\* | 740,0 |  |  |
|  | -устройство пандусов  | К,О | ПСД и СМР | \*\* | 200,0 | 2017 |  |
|  | - устройство парковочных мест для транспорта инвалидов | К,О | СМР | \* | 40,0 | 2016 |  |
|  | -тактильная разметка (тактильные указатели на пешеходной поверхности) | С | СМР | \*\* | 500,0 | 2018 |  |
| **3.2.** | **По входу в здание** |  |  |  | 2700,0 |  |  |
|  | -реконструкция крыльца | К,О | ПСД | \*\* | 400,0 | 2017 |  |
|  |  |  | СМР |  | 2300,0 | 2018-19 |  |
| **3.3** | **По путям движения** |  |  |  | 522,0 |  |  |
|  | -замена входных дверей | К,О | СМР | \*\* | 500,0 | 2018-19 |  |
|  | - мобильный пандус (для путей эвакуации) | К,О |  |  | 22,0 |  |  |
| **3.4.** | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |  |  |
|  | -перенос окна кассы | К,О | СМР | \*\* | 200,0 | 2018 |  |
| **3.5.** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |  |  |
|  | -устройство кабин для МГН | К,О | СМР | \*\* | 400,0 | 2018 |  |
| **3.6.** | **Обеспечение информационной доступности услуг** |  |  |  | 235,0 |  | А.Е.Москалева |
|  | - перевод печатных материалов об услугах и регламенте театра в доступные форматы | С | Информац. услуги | \* | 5,0 | 2016 |  |
|  | - обследование сайта на соответствие требованиям доступности и устранение несоответствий | С,Г,О | Информац. услуги | \* | 30,0 | 2016 |  |
|  | -формирование коллекции аудио- и видеоматери-алов, ретроспективно отражающих репертуар театра, для последующего перевода материала в доступные форматы  | С,Г | Информац. услуги | \*\* | 200,0 | 2017-2019 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта для МГН** | **К** | **О** | **С** | **Г** | **У** |
| -на начало планового периода | НЕТ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДЧ |
| -по завершении 1 этапа адаптации | НЕТ | ДЧ | ДЧ | НЕТ | ДЧ |
| -по завершении 2 этапа адаптации | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |

**Заместитель директора театра Е.Н.Соколова**

 **Гл.инженер театра В.Н.Пятницын**